## Slide 1: Об исполнении ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» обязательств в рамках инвестиционной программы и тарифной сметы за 2020 год

## Slide 2: Инвестиционная программа ГКП «КТЭК» на 2020 год
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 402-ОД по Костанайской области и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года № 29-ОД (корректировка)
План выработки тепловой энергии – 1 256,9 тыс. Гкал.
Факт выработки тепловой энергии – 1 367,1 тыс. Гкал.
Инвестиционная программа на 2020 год предусматривала выполнение 11 мероприятий за счёт собственных средств (амортизационных отчислений).
План – 181 413,65 тыс. тенге.
Факт – 181 981,57 тыс. тенге.

## Slide 3: Исполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. тенге |  | Эффект от реализации
 |  | план | факт | 
1 | Строительство внешнего электроснабжения производственной базы и Административного здания ГКП «КТЭК» по адресу Бородина, 231 в г. Костанай (2 ед.) | 4 190,75 | 4 190,75 | Снижение аварийности с 2.74% до 0.55%
2 | Капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№1 на ТЭЦ (1 ед.) | 8 966,00 | 8 966,00 | Экономия природного газа – 3 782,46 тыс. нм3, снижение износа основных средств с 84% до 67%
3 | Капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№2 на ТЭЦ (1 ед.) | 4 392,24 | 4 392,24 | Экономия природного газа - 3 782,46 тыс. нм3, снижение износа основных средств с 91% до 72%
4 | Капитальный ремонт парового котла ГМ-50/14 ст.№2 на Котельной №2 (1 ед.) | 8 329,15 | 8 329,15 | Экономия природного газа - 396,97 тыс. нм3, снижение износа основных средств с 88% до 70%
5 | Поставка мостового крана, грузоподъёмностью 26 т., длиной пролета 10,3 м на Котельную №2 (1 ед.) | 26 044,45 | 26 044,56 | Для производственных нужд
6 | Установка внутрицеховых паропроводов острого пара диаметром 273 мм на отметке 10,5 м в Котельной №2 ( 2 ед.) | 8 194,07 | 8 194,07 | Для производственных нужд

## Slide 4: Исполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. тенге |  | Эффект от реализации
 |  | план | факт | 
7 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2 на Котельной №3 (1 ед.) | 1 772,37 | 2 340,19 | Экономия природного газа – 2 246,17 тыс. нм3, снижение износа основных средств с 90% до 69%
8 | Поставка частотных электрических преобразователей на СЭН-1250-125 ст. № 3,4 на Котельной №3 (2 ед.) | 48 800,00 | 48 800,00 | Экономия электроэнергии – 2 102,8 тыс. кВт*ч (14,6%).
9 | Капитальный ремонт паропровода от парового котла ДЕ-25-14-ГМ ст.№2 до турбонасоса с установкой конденсатоотводчиков. Монтаж пароперегревателя на ПК ДЕ-25-14-ГМ ст. №2 на Котельной №3 ( 1 ед.) | 9 157,56 | 9 157,56 | Для производственных нужд
10 | Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-1 от опуска Ду 800мм до ТК 1.06 по ул. Тәуелсіздік Ду 700 мм (0,08 км) | 19 697,29 | 19 697,29 | Экономия по тепловой энергии - 77,46 Гкал, снижение износа основных средств с 80% до 71%, снижение нормативных потерь с 17.84% до 17.82%
11 | Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-14 от ВУ 14.16 до опуска ул. Хакимжановой Ду 500мм (0,445 км) | 41 869,76 | 41 869,76 | Экономия по тепловой энергии - 292,89 Гкал, снижение износа основных средств с 65% до 55%, снижение нормативных потерь с 17.84% до 17.82%
ИТОГО |  | 181 413.65 | 181 981.57 | 

## Slide 5
Капитальный ремонт парового котла БМ-35 ст.№1 на ТЭЦ
Мероприятие выполнено в полном объёме (1 ед.).
План - 8 966,00 тыс. тенге.
Факт - 8 966,00 тыс. тенге.
Эффекты:
- экономия природного газа – 3 782,46 тыс.м3;
- снижение износа основных средств с 84% до 67%.

## Slide 6
Капитальный ремонт участка тепломагистрали ТМ-1 от опуска Ду 800мм до ТК 1.06 по ул. Тәуелсіздік Ду 700 мм
Мероприятие выполнено в полном объёме (0,08 км).
План - 19 697,29 тыс. тенге.
Факт - 19 697,29 тыс. тенге.
Эффекты:
экономия тепловой энергии - 77,46 Гкал в год; - снижение износа основных средств с 80% до 71%;
снижение нормативных потерь с 17,84% до 17,82%.

## Slide 7
Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул. Летунова от ТЭЦ
до ТК 1.06 в г. Костанай
Общая протяжённость – 0,440 км:
подземная часть – 0,388 км;
надземная часть – 0,052 км.
Освоение - 457,879 млн. тенге.

## Slide 8
Мероприятия, реализованные ГКП «КТЭК» в 2020 году по ЕБРР, исключённые ДКРЕМ из инвестиционной программы 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. тенге
1 | Реконструкция тепловой схемы Котельной №2 (завершён в 2020 г.) | 26 427,898
2 | Реконструкция химводоочистки Котельной №2 (завершён в 2020 г.) | 41 162,802
3 | Реконструкция оборудования котельной №2 с генерацией электрической энергии. Строительство двух паровых турбин Р-3,5-1,2/0,12. Корректировка (завершён в 2020 г.) | 37 221,547
4 | Реконструкция паровых котлов Костанайской ТЭЦ №1 и №2, с установкой новых горелок с автоматической регулировкой топливо/воздух, новых дутьевых вентиляторов и дымососов. Корректировка (завершён в 2020 г.) | 18 877,899
5 | Реконструкция паровых котлов ТЭЦ № 4,5 с установкой новых горелок с автоматической регулировкой топлива/воздух, новых дутьевых вентиляторов и дымососов (завершён в 2020 г.) | 71 357,380
6 | Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые и питательные насосы на Котельной №3. Корректировка (завершён в 2020 г.) | 4 593,191
7 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК 1.06 (завершён в 2020 г.) | 18 199,353
8 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева (завершён в 2020 г.) | 429 981,257
9 | Реконструкция с расширением бойлерной группы мощностью 56 Гкал/час на Котельной №2 (завершён в 2021 г.) | 286 099,982
10 | Строительство тепломагистрали Ду500 мм по ул. Лермонтова между ТМ-4 и ТМ-20. Корректировка (участок 2) (планируется завершить в 2021 г.) | 155 255,147

## Slide 16: Инвестиционная программа ГКП «КТЭК» на 2021 год
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 29 октября 2020 года № 256-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 29 февраля 2021 года № 256-ОД
Инвестиционная программа на 2021 год предусматривает выполнение 5 мероприятий на сумму 81 911,069 тыс. тенге за счёт собственных средств (амортизационных отчислений):
1. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 - 21 777,597 тыс. тенге.
2. Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 ст.№1,4 - 8 688,650 тыс. тенге.
3. Капитальный ремонт парового котла ГМ-50/14 ст.№5 - 11 512,965 тыс. тенге.
4. Замена водогрейного котла ст.№2 на Котельной №4 - 4 875,929 тыс. тенге.
5. Капитальный ремонт ТМ19 - 35 055,928 тыс. тенге.

## Slide 18: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!